## Tabelle1
Arbeitszeiten: Täglich 8 - 16.30
[6 empty] | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28
PSP-Code | Aufgabe | Inhaber | Startdatum | Fällig am | Dauer | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag
1 | Daten der PC-Teile in Excel schreiben | Henrik Dietsch | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-25
1.1 | Zusammenfassung der Einzelteile | Henrik Dietsch | 2022-01-18 | 2022-01-24 | 5 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-24
1.2 | Überarbeitung der Tabellen | Henrik Dietsch | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 1 | bar: 2022-01-25
2 | Datenbanken | Max Dressel | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-25
2.1 | Datenbankverbindung herstellen | Max Dressel | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 3 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-20
2.2 | Benötigte Tabellen in lokaler Datenbank erstellen | Max Dressel | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2 | bar: 2022-01-20 to 2022-01-21
2.3 | Daten in lokale Datenbank laden | Max Dressel | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 2 | bar: 2022-01-21 to 2022-01-24
2.4 | Funktionen zum Aktualisieren der Listen in C# schreiben | Max Dressel | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
3 | Design und Front-End-Funktionalität in XAML/C# | Nadeem Sarhan | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-25
3.1 | PC-Konfigurator-Seite in WPF entworfen | Nadeem Sarhan | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | bar: 2022-01-18
3.2 | Sidebar-Menü erstellt, einklappbar gemacht | Nadeem Sarhan | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2 | bar: 2022-01-19 to 2022-01-20
3.3 | Icons für die einzelnen Komponenten anklickbar | Nadeem Sarhan | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 1 | bar: 2022-01-19
3.4 | Hover-Effekte für Darstellung der Komponenten im Middle Grid | Nadeem Sarhan | 2022-01-20 | 2022-01-25 | 4 | bar: 2022-01-20 to 2022-01-25
3.5 | Funktionalitäten für Einkauswagen und Gesamtpreis, Logo designen | Nadeem Sarhan | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 1 | bar: 2022-01-25
4 | Design und Back-End-Funktionalität in XAML/C# | Philipp Müller | 2022-01-18 | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-25
4.1 | Funktionen um Konfiguration zu speichern/laden | Philipp Müller | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 3 | bar: 2022-01-20 to 2022-01-24
4.2 | Datenbanklisten über Data Grid und Binding im Programm anzeigen | Philipp Müller | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
4.3 | Bauteilklassen erstellen | Philipp Müller | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 1 | bar: 2022-01-18
4.4 | Funktionen um Konfiguration zurückzusetzen/zu kaufen | Philipp Müller | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
4.5 | Logik in C# zur Erstellung der Konfiguration | Philipp Müller | 2022-01-19 | 2022-01-25 | 6 | bar: 2022-01-18 to 2022-01-25
5 | Merging aller einzelnen Programmkomponenten | Alle | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2 | bar: 2022-01-26 to 2022-01-27
6 | Vorbereitung Vortrag & Finalisierung Projektdokumentation | Alle | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 1 | bar: 2022-01-27
7 | Release & Präsentation | Alle | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 1 | bar: 2022-01-28
8 | Fragebogen | Alle | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 1 | bar: 2022-01-17